Утверждено

«30» августа 2024 года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.В. Христофорова

«Дорожная карта»

реализации целевой модели наставничества в ОАНО «Лидеры» на 2024 - 2025 учебный год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  этапа | Мероприятия | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| 1. | Подготовка условий для запуска программы наставничества | Изучение и  систематизация  имеющихся  материалов по  проблеме  наставничества | 1. Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели. | август 2024 года | Щемелинина Т.А., заместитель директора по УВР, администрация школы |
| Подготовка нормативной базы реализации целевой модели  наставничества в | 1. Издание приказа «Внедрение целевой модели наставничества»». 2. Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения системы наставничества. 3. Назначение куратора внедрения Целевой модели наставничества (издание приказа). | сентябрь 2024 года | Щемелинина Т.А., заместитель директора по УВР, администрация школы |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| Выбор форм и  программ  наставничества  исходя из  потребностей  школы | 1. Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри школы. | август 2024 года | Заместители  директора |
| 2. Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. | август 2024 года | Директор школы |
| 1. Сформировать банк программ по одной 2. форме наставничества «Учитель - учитель». |  | Куратор целевой модели  наставничества |
| Информирование педагогов, о возможностях и целях целевой модели  наставничества | 1. Проведение педагогического совета. 2. Информирование на сайте школы. 3. Информирование внешней среды. | сентябрь 2024 года | Директор школы, администрация школы, классные руководители |
| 2. | Формирование  базы  наставляемых | Сбор данных о наставляемых | 1. Проведение анкетирования среди педагогов желающих принять участие в программе наставничества. 2. Сбор согласий на обработку персональных данных | сентябрь 2024 года | Заместители  директора |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта. |  |  |
| Формирование базы наставляемых | 1. Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. | сентябрь 2024 года | Куратор целевой модели  наставничества |
| 3. | Формирование  базы  наставников | Сбор данных о наставниках | 1. Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. 2. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. | сентябрь 2024 года | Куратор целевой модели  наставничества |
| 3. Проведение мероприятия (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных наставников. | сентябрь 2024 года | Директор школы |
| Формирование базы наставников | 1. Формирование базы данных наставников из числа педагогов. | сентябрь 2024 года | Куратор целевой модели  наставничества |
| 4. | Отбор и  обучение  наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников | 1. Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной программы. | сентябрь 2024 года | Заместители  директора |
| Обучение  наставников для работы с наставляемыми | 1. Подготовить методические материалы для сопровождения наставнической деятельности. | сентябрь 2024 года | Заместители  директора |
| 2. Издать приказ об организации «Школы наставников» с утверждение программ и графиков обучения наставников. | сентябрь 2024 года | Директор школы |
| 3. Организовать «Школу наставников» и провести | август - | Зам. директора, |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | обучение. | сентябрь 2024 года | Куратор целевой модели  наставничества |
| 5. | Формирование наставнических пар / групп | Отбор наставников и наставляемых | 1. Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. 2. Организация групповой встречи наставников и наставляемых. 3. Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. 4. Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/ группы. | Октябрь 2024 года | Зам. директора, куратор целевой модели  наставничества |
| Закрепление наставнических пар / групп | 1. Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп». | сентябрь 2024 года | Директор школы |
| 2. Составление планов индивидуального развития наставляемых. | сентябрь 2024 года | Наставники |
| 3. Организация психологического сопровождения наставляемым, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поиск наставника. | сентябрь 2024 года | Педагог - психолог |
| 6. | Организация и осуществление работы  наставнических  пар /  групп | Организация  комплекса  последовательных  встреч  наставников и наставляемых | 1. Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. 2. Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. 3. Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. 4. Регулярные встречи наставника и наставляемого. 5. Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. | 2024- 2025 учебный год. | Наставники |
| Организация | Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для | январь 2025 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | текущего контроля  достижения  планируемых  результатов  наставниками | промежуточной оценки | года | Куратор целевой модели  наставничества |
| 7. | Завершение  наставничества | Отчеты по итогам  наставнической  программы | 1. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. 2. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. 3. Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. | февраль 2025 года | Куратор целевой модели  наставничества |
| Мотивация и  поощрения  наставников | 1. Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. 2. Благодарственные письма партнерам. 3. Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества» | апрель 2025 года | Директор школы |
| 1. Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайтах школы и организаций- партнеров. 2. Проведение круглого стола "Наставник года", "Лучшая пара ". | май 2025 года | Зам. директора, куратор целевой модели  наставничества |